## Лист1
0 | Обсуждение детального ТЗ | 2023-04-14
1 | Подготовка данных | 2023-04-14 | 2023-05-12
Выбор площадки для парсинга
Разработка парсера данных
Анализ качества исходных данных
Разработка разных фильтров (в том числе фейков)
Формальная постановка задачи анализа данных
Результат: Парсер данных с возможностью конфигурации данных для фильтрации от фейков
2 | Анализ данных | 2023-05-12 | 2023-06-02
Проведение детального факторного анализа данных
Реализация модели
Выбор инструментов и подготовка визуализации результатов прогноза
Результат: MVP инструмент для оценки стоимости недвижимости через 1 год и оценка его точности
3 | Доработка результатов и подготовка документации проекта | 2023-06-02 | 2023-06-15
Доработка скрипта в соответствии с замечаниями Заказчика
Подготовка документации проекта
Постановка дальнейших задач
5 | Защита проекта | 2023-06-16